## Massa Nominal Aço
Aço CA-50 |  | Aço CA-60
Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m)
6.3 | 0.245 | 4.2 | 0.109
8 | 0.395 | 5 | 0.154
10 | 0.617 | 6 | 0.222
12.5 | 0.963 | 7 | 0.302
16 | 1.578 | 8 | 0.395
20 | 2.466 | 9.5 | 0.558
25 | 3.853
32 | 6.313
40 | 9.865

## Base - Muro de Arrimo
Dados do Muro | [5 empty] | Quantitativos - Estrutura Muro de Arrimo
Nº de colunas | Nº de Estacas / Pilares | Perímetro Alvenaria (m) | Área em planta (m²) | Altura Muro de Arrimo (m) | Profundidade da Estaca (m) | Volume de Corte (m³) E=25% | Estacas Brocas (m) | Aço Estacas / Pilares ø10mm (kg) | Estribo Estaca ø5mm (kg) | Área Blocos (m²) | Área Canaleta (m²) | Aço Canaletas ø6,3mm (kg) | Concreto Pilar (m³) FCK=20MPa | Concreto Canaleta (m³) FCK=20MPa | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²) | Volume de Aterro (m³)
2 | 2 | 6.86 | 5.5212 | 2.2 | 2 | 7.5917 | 4 | 21.2248 | 4.312 | 10.976 | 4.116 | 10.0842 | 0.10296 | 0.35123 | 15.092 | 15.092 | 6.0733
3 | 4 | 8.86 | 8.1012 | 2.2 | 2 | 11.1392 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 14.176 | 5.316 | 13.0242 | 0.20592 | 0.45363 | 19.492 | 19.492 | 8.9113
4 | 4 | 10.86 | 10.6812 | 2.2 | 2 | 14.6866 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 17.376 | 6.516 | 15.9642 | 0.20592 | 0.55603 | 23.892 | 23.892 | 11.7493
5 | 4 | 12.86 | 13.2612 | 2.2 | 2 | 18.2341 | 8 | 42.4496 | 8.624 | 20.576 | 7.716 | 18.9042 | 0.20592 | 0.65843 | 28.292 | 28.292 | 14.5873
6 | 6 | 14.86 | 15.8412 | 2.2 | 2 | 21.7816 | 12 | 63.6744 | 12.936 | 23.776 | 8.916 | 21.8442 | 0.30888 | 0.76083 | 32.692 | 32.692 | 17.4253
7 | 8 | 16.86 | 18.4212 | 2.2 | 2 | 25.3291 | 16 | 84.8992 | 17.248 | 26.976 | 10.116 | 24.7842 | 0.41184 | 0.86323 | 37.092 | 37.092 | 20.2633
8 | 8 | 18.86 | 21.0012 | 2.2 | 2 | 28.8767 | 16 | 84.8992 | 17.248 | 30.176 | 11.316 | 27.7242 | 0.41184 | 0.96563 | 41.492 | 41.492 | 23.1013
9 | 10 | 20.86 | 23.5812 | 2.2 | 2 | 32.4242 | 20 | 106.124 | 21.56 | 33.376 | 12.516 | 30.6642 | 0.5148 | 1.068 | 45.892 | 45.892 | 25.9393
11 | 10 | 24.86 | 28.7412 | 2.2 | 2 | 39.5192 | 20 | 106.124 | 21.56 | 39.776 | 14.916 | 36.5442 | 0.5148 | 1.2728 | 54.692 | 54.692 | 31.6153
Quadra 63 - Quantitativos Muro de Arrimo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Volume de Corte (m³) E=25% | Estacas Brocas (m) | Aço Estacas / Pilares ø10mm (kg) | Estribo Estaca ø5mm (kg) | Área Blocos (m²) | Área Canaleta (m²) | Aço Canaletas ø6,3mm (kg) | Concreto Pilar (m³) FCK=20MPa | Concreto Canaleta (m³) FCK=20MPa | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²) | Volume de Aterro (m³)
468.4828 | 280 | 1464.5112 | 297.528 | 542.304 | 203.364 | 498.2418 | 7.1042 | 17.3537 | 745.668 | 745.668 | 374.7863

## Base - Radier
Dados Radier |  |  |  | Quantitativos - Estrutura do Radier
Nº de colunas | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Formas Radier h=15cm (m²) | Lastro de Brita h=5cm (m³) | Quantidade de Barras na Largura (Uni) | Quantidade de Barras no Comprimento (Uni) | Aço ø5mm Largura (kg) | Aço ø5mm Comprimento (kg) | Aço Total (kg) | Concreto Radier h=15cm FCK=20MPa (m³)
2 | 0.15 | 2.6 | 2.15 | 1.425 | 0.2795 | 26 | 21 | 4.004 | 3.234 | 7.238 | 0.8385
3 | 0.15 | 2.6 | 3.15 | 1.725 | 0.4095 | 26 | 31 | 4.004 | 4.774 | 8.778 | 1.2285
4 | 0.15 | 2.6 | 4.15 | 2.025 | 0.5395 | 26 | 41 | 4.004 | 6.314 | 10.318 | 1.6185
5 | 0.15 | 2.6 | 5.15 | 2.325 | 0.6695 | 26 | 51 | 4.004 | 7.854 | 11.858 | 2.0085
6 | 0.15 | 2.6 | 6.15 | 2.625 | 0.7995 | 26 | 61 | 4.004 | 9.394 | 13.398 | 2.3985
7 | 0.15 | 2.6 | 7.15 | 2.925 | 0.9295 | 26 | 71 | 4.004 | 10.934 | 14.938 | 2.7885
8 | 0.15 | 2.6 | 8.15 | 3.225 | 1.0595 | 26 | 81 | 4.004 | 12.474 | 16.478 | 3.1785
9 | 0.15 | 2.6 | 9.15 | 3.525 | 1.1895 | 26 | 91 | 4.004 | 14.014 | 18.018 | 3.5685
10 | 0.15 | 2.6 | 10.15 | 3.825 | 1.3195 | 26 | 101 | 4.004 | 15.554 | 19.558 | 3.9585
11 | 0.15 | 2.6 | 11.15 | 4.125 | 1.4495 | 26 | 111 | 4.004 | 17.094 | 21.098 | 4.3485
12 | 0.15 | 2.6 | 12.15 | 4.425 | 1.5795 | 26 | 121 | 4.004 | 18.634 | 22.638 | 4.7385
13 | 0.15 | 2.6 | 13.15 | 4.725 | 1.7095 | 26 | 131 | 4.004 | 20.174 | 24.178 | 5.1285
14 | 0.15 | 2.6 | 14.15 | 5.025 | 1.8395 | 26 | 141 | 4.004 | 21.714 | 25.718 | 5.5185
15 | 0.15 | 2.6 | 15.15 | 5.325 | 1.9695 | 26 | 151 | 4.004 | 23.254 | 27.258 | 5.9085
16 | 0.15 | 2.6 | 16.15 | 5.625 | 2.0995 | 26 | 161 | 4.004 | 24.794 | 28.798 | 6.2985
Quadra 63 - Quantitativos Estrutura do Radier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Formas Radier (m²) | Lastro de Brita h=5cm (m³) | Quantidade de Barras na Largura (Uni) | Quantidade de Barras no Comprimento (Uni) | Aço ø5mm Largura (kg) | Aço ø5mm Comprimento (kg) | Aço Total (kg) | Concreto Radier h=15cm FCK=20MPa (m³)
19.125 | 6.5975 | 130 | 505 | 20.02 | 77.77 | 97.79 | 19.7925

## Base - Cx Necro
Dados - Cx Necrochorume
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Volume de Corte (m³) E=25% | Formas (m²) | Concreto (m³) | Blocos (m²) | Argamassa Impermeabilizante (m²) | Pintura Protetora (m²)
2.94 | 3.08 | 0.392 | 5.6 | 5.5166 | 5.5166

## Base - Gavetario
Dados Gavetario | [11 empty] | Quantitativos - Gavetario com 4 Gavetas
Nº de colunas | Nº de Gavetas | Pilares (uni) | Altura Interna (m) | Largura Interna (m) | Comprimento Interno (m) | Perímetro Interno (m) | Área Interna (m²) | Comprimento Externo (m) | Largura Externa (m) | Altura Externa (m) | Área Parede Externa (m²) | Formas Gavetario h=12 (m²) | Laje Treliçada (m²) | Aço Laje ø5mm (kg) | Concreto Gavetario h=4cm (m³) | Aço Pilares ø6,3mm (kg) | Área dos Blocos (m²) | Concreto Pilar (m³) | Tubulação Vertical ø40mm (m) | Tubulação Horizontal ø40mm (m) | Peça Tê ø40mm (uni) | Peça Curva 90º ø40mm (uni) | Argamassa Impermeabilizante Interna (m²) | Argamassa Externa (m²) | Pintura Externa (m²)
2 | 8 | 6 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 2.14 | 3.2 | 30.208 | 5.664 | 22.0848 | 2.772 | 0.88339 | 9.408 | 31.616 | 0.0114 | 6.8 | 2.14 | 10 | 8 | 27.168 | 24.0448 | 24.0448
3 | 12 | 8 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 3.14 | 3.2 | 36.608 | 6.864 | 32.4048 | 3.388 | 1.2962 | 12.544 | 43.072 | 0.0152 | 10.2 | 3.14 | 15 | 12 | 40.752 | 27.5648 | 27.5648
4 | 16 | 10 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 4.14 | 3.2 | 43.008 | 8.064 | 42.7248 | 4.004 | 1.709 | 15.68 | 54.528 | 0.019 | 13.6 | 4.14 | 20 | 16 | 54.336 | 31.0848 | 31.0848
5 | 20 | 12 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 5.14 | 3.2 | 49.408 | 9.264 | 53.0448 | 4.62 | 2.1218 | 18.816 | 65.984 | 0.0228 | 17 | 5.14 | 25 | 20 | 67.92 | 34.6048 | 34.6048
6 | 24 | 14 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 6.14 | 3.2 | 55.808 | 10.464 | 63.3648 | 5.236 | 2.5346 | 21.952 | 77.44 | 0.0266 | 20.4 | 6.14 | 30 | 24 | 81.504 | 38.1248 | 38.1248
7 | 28 | 16 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 7.14 | 3.2 | 62.208 | 11.664 | 73.6848 | 5.852 | 2.9474 | 25.088 | 88.896 | 0.0304 | 23.8 | 7.14 | 35 | 28 | 95.088 | 41.6448 | 41.6448
8 | 32 | 18 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 8.14 | 3.2 | 68.608 | 12.864 | 84.0048 | 6.468 | 3.3602 | 28.224 | 100.352 | 0.0342 | 27.2 | 8.14 | 40 | 32 | 108.672 | 45.1648 | 45.1648
9 | 36 | 20 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 9.14 | 3.2 | 75.008 | 14.064 | 94.3248 | 7.084 | 3.773 | 31.36 | 111.808 | 0.038 | 30.6 | 9.14 | 45 | 36 | 122.256 | 48.6848 | 48.6848
10 | 40 | 22 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 10.14 | 3.2 | 81.408 | 15.264 | 104.6448 | 7.7 | 4.1858 | 34.496 | 123.264 | 0.0418 | 34 | 10.14 | 50 | 40 | 135.84 | 52.2048 | 52.2048
11 | 44 | 24 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 11.14 | 3.2 | 87.808 | 16.464 | 114.9648 | 8.316 | 4.5986 | 37.632 | 134.72 | 0.0456 | 37.4 | 11.14 | 55 | 44 | 149.424 | 55.7248 | 55.7248
12 | 48 | 26 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 12.14 | 3.2 | 94.208 | 17.664 | 125.2848 | 8.932 | 5.0114 | 40.768 | 146.176 | 0.0494 | 40.8 | 12.14 | 60 | 48 | 163.008 | 59.2448 | 59.2448
13 | 52 | 28 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 13.14 | 3.2 | 100.608 | 18.864 | 135.6048 | 9.548 | 5.4242 | 43.904 | 157.632 | 0.0532 | 44.2 | 13.14 | 65 | 52 | 176.592 | 62.7648 | 62.7648
14 | 56 | 30 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 14.14 | 3.2 | 107.008 | 20.064 | 145.9248 | 10.164 | 5.837 | 47.04 | 169.088 | 0.057 | 47.6 | 14.14 | 70 | 56 | 190.176 | 66.2848 | 66.2848
15 | 60 | 32 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 15.14 | 3.2 | 113.408 | 21.264 | 156.2448 | 10.78 | 6.2498 | 50.176 | 180.544 | 0.0608 | 51 | 15.14 | 75 | 60 | 203.76 | 69.8048 | 69.8048
16 | 64 | 34 | 0.6 | 0.86 | 2.4 | 5.26 | 3.396 | 2.58 | 16.14 | 3.2 | 119.808 | 22.464 | 166.5648 | 11.396 | 6.6626 | 53.312 | 192 | 0.0646 | 54.4 | 16.14 | 80 | 64 | 217.344 | 73.3248 | 73.3248
Quantitativos Gavetarios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Formas Gavetario h=12 (m²) | Laje Treliçada (m²) | Aço Laje ø5mm (kg) | Concreto Gavetario h=4cm (m³) | Aço Pilares ø6,3mm (kg) | Área dos Blocos (m²) | Concreto Pilar (m³) | Tubulação Vertical ø40mm (m) | Tubulação Horizontal ø40mm (m) | Peça Tê ø40mm (uni) | Peça Curva 90º ø40mm (uni) | Argamassa Impermeabilizante Interna (m²) | Argamassa Externa (m²) | Pintura Externa (m²)
76.32 | 523.224 | 38.5 | 20.929 | 172.48 | 616.32 | 0.209 | 170 | 50.7 | 250 | 200 | 679.2 | 261.024 | 261.024

## Memória de Cálculo
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Memória de Cálculo
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jan/2022 | 17-30-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8
| Memória |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado com as dimensões de 4x2 metros, com as informações da obra.
Fundação - Radier
1 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 19.125
| Memória |  | Forma para radier com altura de 15cm.
2 | Siurb Jan/2022 | 13-01-10 | Lastro de brita | m³ | 6.5975
| Memória |  | Lastro de brita com 5cm de espessura para o radier
3 | Sinapi 202203 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 97.79
| Memória |  | Armação em aço CA-50 ø5mm.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.7925
| Memória |  | Concreto para o radier.
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jan/2022 | 01-02-02 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 8.82
| Memória |  | Corte para construção da caixa necrochorume com 1,2m de profundidade e empolamento de 25%. Valor para 3 caixas. (1,4*1,4*1,2)*1,25=2,94m³ * 3 = 8,82 m²
2 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 9.24
| Memória |  | Formas para a base e a tampa da caixa de necrochorume. Valor para 3 caixas. (1,4*1,4)+((1,4*2+1,4*2)*0,1)*2=3,08m² * 3 = 9,24 m²
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.176
| Memória |  | Concreto para a base e a tampa da caixa de necrochorume. Valor para 3 caixas. (1,4*1,4*0,1)*2=0,392m³ * 3 = 1,18 m²
4 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 16.8
| Memória |  | Blocos para execução da caixa de necrochorume com 1m de altura. Valor para 3 caixas. (1,4*2+1,4*2)*1=5,6m² * 16,80 m²
5 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 16.5498
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante para ser aplicada intenamente. Valor para 3 caixas. Base ((1,11x1,06)=1,18m²); Paredes (((2x1,11+2x1,06)x1)=4,34m²); Total ((1,18+4,34)=5,52m³) * 3 = 16,55 m²
Gavetario
1 | Siurb Jan/2022 | 04-01-41 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 677.952
| Memória |  | Blocos para execução do gavetario com perda estimada de 10%.
2 | Siurb Jan/2022 | 02-04-04 | Armadura em aço CA-50. | kg | 172.48
| Memória |  | Aço para os pilares do gavetario CA-50 ø 6,3mm.
3 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.209
| Memória |  | Concreto para os pilares do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 02-03-01 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 76.32
| Memória |  | Forma para as lajes dos gavetario altura de 12cm.
5 | Sinapi 202203 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 523.224
| Memória |  | Laje treliçada para o gavetario.
6 | Siurb Jan/2022 | 02-04-07 | Armadura em aço CA-60. | kg | 38.5
| Memória |  | Armadura complementar para laje treliçada CA-60 ø5mm com 5 barras por metro (armadura minima adota pela NBR 14859) .
7 | Siurb Jan/2022 | 02-05-06 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 20.929
| Memória |  | Concreto para capa da laje treliçada com 4cm de altura.
8 | Siurb Jan/2022 | 05-01-01 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 679.2
| Memória |  | Argamassa impermeabilizante aplicada dentro das gavetas,
9 | Siurb Jan/2022 | 10-04-64 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 220.7
| Memória |  | Tubos para coleta do necrochorume e gases.
10 | Sinapi 202203 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 200
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
11 | Sinapi 202203 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 250
| Memória |  | Peças para coleta do necrochorume e gases.
Acabamentos
1 | Siurb Jan/2022 | 11-01-01 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 261.024
| Memória |  | Chapisco aplicado do lado externo do gavetario.
2 | Siurb Jan/2022 | 11-01-09 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 261.024
| Memória |  | Emboço aplicado do lado externo do gavetario.
3 | Siurb Jan/2022 | 15-01-15 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 261.024
| Memória |  | Pintura externa do gavetario.
4 | Siurb Jan/2022 | 17-04-01 | Limpeza geral da obra | m² | 420.922
| Memória |  | Limpeza final da obra levando em consideração a área disponivel de aproximadamente 380m².
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533

## BDI
Cálculo de BDI (Base de cálculo planilha Caixa Econômica Federal)
Itens | Siglas | Sem Des | Com Des
|  | % adotada | % adotada
Administração Central | AC | 4.93% | 4.46%
Seguro e Garantia | SG | 0.62% | 0.62%
Risco | R | 1.04% | 1.04%
Despesas Financeiras | DF | 1.05% | 1.05%
Lucro | L | 8% | 8%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) | ISS | 5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | 4.5%
Valores de BDI |  | 27.34% | 33.35%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI =(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB))-1

## Tabela com Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB com desoneração Jan/2022 Tabela SINAPI com desoneração 042022
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jul/2025 | 17-030-002 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 405.49 | 3243.92
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 3243.92
Fundação - Radier
1 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 19.125 | 84.19 | 1610.1337
2 | Siurb Jul/2025 | 13-001-010 | Lastro de brita | m³ | 6.5975 | 245.5 | 1619.6862
3 | Sinapi 202509 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 97.79 | 12.22 | 1194.9938
4 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.7925 | 631.92 | 12507.2766
Total Radier | [6 empty] | 16932.0904
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jul/2025 | 01-002-002 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 8.82 | 59.54 | 525.1428
2 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 9.24 | 84.19 | 777.9156
3 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.176 | 631.92 | 743.1379
4 | Siurb Jul/2025 | 04-001-041 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 16.8 | 100.1 | 1681.68
5 | Siurb Jul/2025 | 11-001-008 | Emboço - Argamassa mista de cimento e areia 1:3 | m² | 16.5498 | 50.28 | 832.1239
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 4560.0003
Gavetario
1 | Siurb Jul/2025 | 04-001-041 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 677.952 | 100.1 | 67862.9952
2 | Siurb Jul/2025 | 02-004-004 | Armadura em aço CA-50. | kg | 172.48 | 9.95 | 1716.176
3 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.209 | 631.92 | 132.0713
4 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 76.32 | 84.19 | 6425.3808
5 | Sinapi 202509 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 523.224 | 186.29 | 97471.399
6 | Siurb Jul/2025 | 02-004-007 | Armadura em aço CA-60. | kg | 38.5 | 10.35 | 398.475
7 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 20.929 | 631.92 | 13225.4284
8 | Siurb Jul/2025 | 05-001-001 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 679.2 | 64.03 | 43489.176
9 | Siurb Jul/2025 | 10-004-064 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 220.7 | 49.26 | 10871.682
10 | Sinapi 202509 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 200 | 19.48 | 3896
11 | Sinapi 202509 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 250 | 18.49 | 4622.5
Total Gavetario | [6 empty] | 250111.2836
Acabamentos
1 | Siurb Jul/2025 | 11-001-001 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 261.024 | 17.82 | 4651.4477
2 | Siurb Jul/2025 | 11-001-009 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 261.024 | 51.15 | 13351.3776
3 | Siurb Jul/2025 | 15-001-015 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 261.024 | 18.01 | 4701.0422
4 | Siurb Jul/2025 | 17-004-001 | Limpeza geral da obra | m² | 380 | 14.29 | 5430.2
Total Acabamentos | [6 empty] | 28134.0675
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 302981.3618
[5 empty] | BDI |  | 33.35%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 404020.5032

## Tabela sem Desoneração
|  |  | Prefeitura do Município de Carapicuíba | Referências: Tabela SIURB sem desoneração Jan/2022 Tabela SINAPI sem desoneração 042022
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Planilha Orçamentária
Item | Referência | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit | Valor Total
Serviços Preliminares
1 | Siurb Jul/2025 | 17-030-002 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 8 | 409.8 | 3278.4
Total Serviços Preliminares | [6 empty] | 3278.4
Fundação - Radier
1 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 19.125 | 89.88 | 1718.955
2 | Siurb Jul/2025 | 13-001-010 | Lastro de brita | m³ | 6.5975 | 250.69 | 1653.9273
3 | Sinapi 202509 | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre o solo, com uso de tela Q-113. AF_09/2021 | kg | 97.79 | 12.76 | 1247.8004
4 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK=20 Mpa - Virado em obra | m³ | 19.7925 | 646.68 | 12799.4139
Total Radier | [6 empty] | 17420.0966
Caixa Necrochorume
1 | Siurb Jul/2025 | 01-002-002 | Corte e espalhamento dentro da obra. | m³ | 8.82 | 64.73 | 570.9186
2 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 9.24 | 89.88 | 830.4912
3 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 1.176 | 646.68 | 760.4957
4 | Siurb Jul/2025 | 04-001-041 | Bloco vazados de concreto - 14cm | m² | 16.8 | 103.58 | 1740.144
5 | Siurb Jul/2025 | 11-001-008 | Emboço - Argamassa mista de cimento e areia 1:3 | m² | 16.5498 | 53.95 | 892.8617
Total Caixa Necrochorume | [6 empty] | 4794.9112
Gavetario
1 | Siurb Jul/2025 | 04-001-041 | Bloco vazados de concreto - 14cm. | m² | 677.952 | 103.58 | 70222.2682
2 | Siurb Jul/2025 | 02-004-004 | Armadura em aço CA-50. | kg | 172.48 | 10.22 | 1762.7456
3 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 0.209 | 646.68 | 135.1561
4 | Siurb Jul/2025 | 02-003-001 | Forma comum de tábuas de pinus. | m² | 76.32 | 89.88 | 6859.6416
5 | Sinapi 202509 | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). AF_11/2020 | m² | 523.224 | 202.48 | 105942.3955
6 | Siurb Jul/2025 | 02-004-007 | Armadura em aço CA-60. | kg | 38.5 | 10.62 | 408.87
7 | Siurb Jul/2025 | 02-005-006 | Concreto FCK-20 Mpa - Virado em obra. | m³ | 20.929 | 646.68 | 13534.3399
8 | Siurb Jul/2025 | 05-001-001 | Argamassa impermeabilizante de cimento e areia(reboco impermeave) - Traço 1:3, espessura de 20mm | m² | 679.2 | 67.94 | 46144.848 | 285.0859
9 | Siurb Jul/2025 | 10-004-064 | Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") | m | 220.7 | 51.59 | 11385.913 | 93.91
10 | Sinapi 202509 | 89499 | Curva 90º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | Unidade | 200 | 22.01 | 4402 | 378.9959
11 | Sinapi 202509 | 94692 | Tê, pvc, soldável, DN 40mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | Unidade | 250 | 21.71 | 5427.5
Total Gavetario | [6 empty] | 266225.6779
Acabamentos
1 | Siurb Jul/2025 | 11-001-001 | Chapisco comum - Argamassa de cimento e areia 1:3 | m² | 261.024 | 19.11 | 4988.1686
2 | Siurb Jul/2025 | 11-001-009 | Emboço desempenado para pintura- argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 | m² | 261.024 | 54.82 | 14309.3357
3 | Siurb Jul/2025 | 15-001-015 | Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida | m² | 261.024 | 18.79 | 4904.641
4 | Siurb Jul/2025 | 17-004-001 | Limpeza geral da obra | m² | 380 | 15.53 | 5901.4
Total Acabamentos | [6 empty] | 30103.5453
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533 |  |  |  |  | Valor Total Geral |  | 321822.6309
[5 empty] | BDI |  | 27.34%
[5 empty] | Valor Total com BDI |  | 409811.8996

## Cronograma Físico-Financeiro
Cronograma Físico Financeiro
Prefeitura do Município de Carapicuíba
Objeto: Construção de Túmulos Verticais no Cemitério Municipal de Carapicuíba
Local: R. Dumont, s/n - Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuíba/SP - CEP 06396-200
Item | Serviços | Valores R$ | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | Servições Preliminares | 3243.92 | Mês 1: 100%
3243.92
4 | Fundação - Radier | 16932.0904 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 25%; Mês 5: 25%
|  |  | 0 | 4233.0226 | 4233.0226 | 4233.0226 | 4233.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Caixa Necrochorume | 4560.0003 | Mês 5: 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gavetario | 250111.2836 |  |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105
7 | Acabamentos | 28134.0675 | Mês 10: 33.33%; Mês 11: 33.33%; Mês 12: 33.34%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9377.0847 | 9377.0847 | 9379.8981
| Sub Total | 302981.3618 | 3243.92 | 4233.0226 | 4233.0226 | 4233.0226 | 40056.9333 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 31263.9105 | 40640.9952 | 40640.9952 | 40643.8086
| Total c/ BDI | 404020.5032 | 4325.7123 | 5644.6638 | 5644.6638 | 5644.6638 | 53415.2407 | 41689.8939 | 41689.8939 | 41689.8939 | 41689.8939 | 54194.0772 | 54194.0772 | 54197.8288
|  | 100% | 1.071% | 1.397% | 1.397% | 1.397% | 13.22% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | 13.41% | 13.41% | 13.41%
_____________________________________________________ Diego Felipe Portugal Furtuna CREA 5069577489 Matrícula 52533