## ABC
DATA: 14/11/2025
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO
|  |  | RECURSO: PRÓPRIO | [5 empty] | VALOR TOTAL S/ BDI
|  |  | ENDEREÇO: Rua José Fernandes Teixeira, n°510 - Vila Cretti | [5 empty] | 469669.8149
ABC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNITAR.(R$) | VALOR (R$) | % | % ACUM | ABC
4.20 | 33.07.304 | CDHU | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 202.43 | 851.4 | 172348.902 | 36.7% | 36.7% | A
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNID | 3 | 22997.58 | 68992.74 | 14.69% | 51.39%
4.5 | 7107376 | SICRO | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | UNID | 1 | 37216.8 | 37216.8 | 7.924% | 59.31%
3.12 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNID | 10 | 1795.08 | 17950.8 | 3.822% | 63.13%
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18 | 904.29 | 16277.22 | 3.466% | 66.6%
4.16 | 46.07.070 | CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 63.45 | 247.92 | 15730.524 | 3.349% | 69.95%
4.18 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 325 | 47.9 | 15567.5 | 3.315% | 73.26%
1.2 | 02.03.110 | CDHU | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 125 | 115.12 | 14390 | 3.064% | 76.32%
3.14 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNID | 3 | 4131.47 | 12394.41 | 2.639% | 78.96%
4.6 | 50.05.430 | CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UNID | 45 | 243.71 | 10966.95 | 2.335% | 81.3%
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNID | 19 | 498.78 | 9476.82 | 2.018% | 83.32% | B
3.15 | 10-003-011 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UND | 1 | 9165.09 | 9165.09 | 1.951% | 85.27%
4.19 | 39.02.030 | CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 750 | 9.93 | 7447.5 | 1.586% | 86.85%
3.13 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNID | 21 | 295.49 | 6205.29 | 1.321% | 88.17%
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85 | 68.17 | 5794.45 | 1.234% | 89.41%
5.1 | 02108 | SIURB/HORISTA | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 160 | 28.42 | 4547.2 | 0.9682% | 90.38%
3.8 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNID | 5 | 820.33 | 4101.65 | 0.8733% | 91.25%
4.14 | 09.01.030 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 15 | 264.51 | 3967.65 | 0.8448% | 92.09%
3.9 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1232.24 | 3696.72 | 0.7871% | 92.88%
4.8 | 12.06.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1 | 3004.83 | 3004.83 | 0.6398% | 93.52%
4.11 | 11.01.290 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 5.25 | 568.59 | 2985.0975 | 0.6356% | 94.16%
4.9 | 12.06.030 | CDHU | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | M | 25 | 104.99 | 2624.75 | 0.5589% | 94.72%
4.7 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 38.27 | 68.13 | 2607.3351 | 0.5551% | 95.27%
3.11 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID | 11 | 221.04 | 2431.44 | 0.5177% | 95.79% | C
4.12 | 10.01.020 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA | KG | 203.61 | 11.27 | 2294.6847 | 0.4886% | 96.28%
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNID | 19 | 104.37 | 1983.03 | 0.4222% | 96.7%
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNID | 60 | 30.97 | 1858.2 | 0.3956% | 97.1%
3.17 | 09-012-053 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1 | 1663.67 | 1663.67 | 0.3542% | 97.45%
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID | 60 | 26.39 | 1583.4 | 0.3371% | 97.79%
3.7 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 4 | 331.68 | 1326.72 | 0.2825% | 98.07%
4.15 | 13.01.130 | CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGORA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA | M2 | 8 | 158.13 | 1265.04 | 0.2693% | 98.34%
4.17 | 38.23.310 | CDHU | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | UNID | 24 | 50.84 | 1220.16 | 0.2598% | 98.6%
4.3 | 47.01.070 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UNID | 2 | 469.44 | 938.88 | 0.1999% | 98.8%
4.2 | 10-008-050 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIDÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNID | 1 | 877.48 | 877.48 | 0.1868% | 98.99%
4.4 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNID | 1 | 771.28 | 771.28 | 0.1642% | 99.15%
3.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 | UNID | 19 | 36.17 | 687.23 | 0.1463% | 99.3%
3.10 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 194.74 | 584.22 | 0.1244% | 99.42%
3.5 | 09-010-031 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNID | 1 | 548.13 | 548.13 | 0.1167% | 99.54%
4.10 | 07.12.010 | CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 28.27 | 18.08 | 511.1216 | 0.1088% | 99.65%
4.21 | 40.20.100 | CDHU | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UNID | 3 | 135.21 | 405.63 | 0.08636% | 99.73%
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNID | 10 | 36.32 | 363.2 | 0.07733% | 99.81%
3.6 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNID | 3 | 96.02 | 288.06 | 0.06133% | 99.87%
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNID | 11 | 25.38 | 279.18 | 0.05944% | 99.93%
4.13 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | M2 | 15 | 7.67 | 115.05 | 0.0245% | 99.95%
3.16 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNID | 1 | 84.38 | 84.38 | 0.01797% | 99.97%
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 4 | 20.5 | 82 | 0.01746% | 99.99%
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNID | 3 | 15.8 | 47.4 | 0.01009% | 100%

## ORÇAMENTO ATUAL
DATA: 14/11/2025
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO
RECURSO: PRÓPRIO
ENDEREÇO: Rua José Fernandes Teixeira, n°510 - Vila Cretti
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNITAR.(R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18 | 904.29 | 16277.22
1.2 | 02.03.110 | CDHU | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 125 | 115.12 | 14390
|  |  |  | Sub Total |  |  | 30667.22
2 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 4 | 20.5 | 82
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID | 60 | 26.39 | 1583.4
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNID | 60 | 30.97 | 1858.2
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNID | 3 | 15.8 | 47.4
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNID | 10 | 36.32 | 363.2
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNID | 11 | 25.38 | 279.18
|  |  |  | Sub Total |  |  | 4213.38
3 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNID | 3 | 22997.58 | 68992.74
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNID | 19 | 104.37 | 1983.03
3.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 | UNID | 19 | 36.17 | 687.23
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNID | 19 | 498.78 | 9476.82
3.5 | 09-010-031 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNID | 1 | 548.13 | 548.13
3.6 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNID | 3 | 96.02 | 288.06
3.7 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 4 | 331.68 | 1326.72
3.8 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNID | 5 | 820.33 | 4101.65
3.9 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1232.24 | 3696.72
3.10 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 194.74 | 584.22
3.11 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID | 11 | 221.04 | 2431.44
3.12 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNID | 10 | 1795.08 | 17950.8
3.13 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNID | 21 | 295.49 | 6205.29
3.14 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNID | 3 | 4131.47 | 12394.41
3.15 | 10-003-011 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UND | 1 | 9165.09 | 9165.09
3.16 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNID | 1 | 84.38 | 84.38
3.17 | 09-012-053 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1 | 1663.67 | 1663.67
|  |  |  | Sub Total |  |  | 141580.4
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85 | 68.17 | 5794.45
4.2 | 10-008-050 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIDÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNID | 1 | 877.48 | 877.48
4.3 | 47.01.070 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UNID | 2 | 469.44 | 938.88
4.4 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNID | 1 | 771.28 | 771.28
4.5 | 7107376 | SICRO | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | UNID | 1 | 37216.8 | 37216.8
4.6 | 50.05.430 | CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UNID | 45 | 243.71 | 10966.95
4.7 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 38.27 | 68.13 | 2607.3351
4.8 | 12.06.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1 | 3004.83 | 3004.83
4.9 | 12.06.030 | CDHU | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | M | 25 | 104.99 | 2624.75
4.10 | 07.12.010 | CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 28.27 | 18.08 | 511.1216
4.11 | 11.01.290 | CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 5.25 | 568.59 | 2985.0975
4.12 | 10.01.020 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA | KG | 203.61 | 11.27 | 2294.6847
4.13 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | M2 | 15 | 7.67 | 115.05
4.14 | 09.01.030 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 15 | 264.51 | 3967.65
4.15 | 13.01.130 | CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGORA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA | M2 | 8 | 158.13 | 1265.04
4.16 | 46.07.070 | CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 63.45 | 247.92 | 15730.524
4.17 | 38.23.310 | CDHU | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | UNID | 24 | 50.84 | 1220.16
4.18 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 325 | 47.9 | 15567.5
4.19 | 39.02.030 | CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 750 | 9.93 | 7447.5
4.20 | 33.07.304 | CDHU | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 202.43 | 851.4 | 172348.902
4.21 | 40.20.100 | CDHU | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UNID | 3 | 135.21 | 405.63
|  |  |  | Sub Total |  |  | 288661.6149
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | 02108 | SIURB/HORISTA | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 160 | 28.42 | 4547.2
|  |  |  | Sub Total |  |  | 4547.2
[6 empty] | TOTAL SEM BDI | 469669.8149
[6 empty] | BDI 25,00% | 117417.4537
[6 empty] | TOTAL COM BDI | 587087.2686
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref. Munic. CARAPICUIBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## MEMORIA DE CALCULO
DATA: 14/11/2025
OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO
RECURSO: PRÓPRIO
ENDEREÇO: Rua José Fernandes Teixeira, n°510 - Vila Cretti
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | UNIDD | QUANT
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18
Área 3,00M x 6,00M = 18,00M²
1.2 | 02.03.110 | CDHU | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 125
125,00M²
2 |  |  | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 4
Centrais de Alarme ( 4 )
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID | 60
Saída de Emergência ( 15 ) + Rotas de Fuga ( 45 )
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNID | 60
Risco Elétrico ( 60 )
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNID | 3
Risco Elétrico ( 3 )
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNID | 10
10 Unidades
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNID | 11
11 Unidades
3 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNID | 3
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNID | 19
03 Edificações (19)
3.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 | UNID | 19
03 Edificações (19)
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNID | 19
03 Edificações (19)
3.5 | 09-010-031 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNID | 1
1 Unidade
3.6 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNID | 3
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.7 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 4
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (02)
3.8 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNID | 5
03 Edificações (5)
3.9 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 3
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.10 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNID | 3
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.11 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID | 11
03 Edificações (11)
3.12 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNID | 10
Escola Infantil (03) + UNIDdade Básica de Saúde (03) + Teatro (04)
3.13 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNID | 21
03 Edificações (21)
3.14 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNID | 3
Escola Infantil (01) + UNIDdade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.15 | 10-003-011 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UNID | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
3.16 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNID | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
3.17 | 09-012-053 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85
Extensão 85,00 m
4.2 | 10-008-050 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIDÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNID | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.3 | 47.01.070 | CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDINDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 1/2' | UNID | 2
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 02 )
4.4 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNID | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.5 | 7107376 | SICRO | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | UNID | 1
RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.6 | 50.05.430 | CDHU | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UNID | 45
45,00 Unidades
4.7 | 06.02.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 38.27
Tubulação reserva de incêndio = Área (m2) x Profundidade (m) = 85,00 x 0,45 = 38,27m³ - obs: esvação referente a abertura de vala das redes
4.8 | 12.06.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1
1 taxa
4.9 | 12.06.020 | CDHU | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | M | 25
5 (quantidade de estacas) X 5 (metros) = 25 metros
4.10 | 07.12.010 | CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 28.27
A compactação tem o valor descontado da escavação que se trata da área dos tubos
4.11 | 11.01.290 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 5.25
5,25m³
4.12 | 10.01.020 | CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA | KG | 203.61
203,61 kg
4.13 | 17.02.020 | CDHU | CHAPISCO | M2 | 15
15M²
4.14 | 09.01.030 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 15
15M²
4.15 | 13.01.130 | CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGORA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA | M2 | 8
8 M²
4.16 | 46.07.070 | CDHU | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 63.45
63,45 Metros
4.17 | 38.23.310 | CDHU | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM | UNID | 24
24,00 Unidades
4.18 | 38.04.040 | CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 325
325,00 metros
4.19 | 39.02.030 | CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 750
750,00 metros
4.20 | 33.07.304 | CDHU | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 120 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 202.43
202,43 m²
4.21 | 40.20.100 | CDHU | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UNID | 3
3 Unidades
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | 02108 | SIURB/HORISTA | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 160
TEMPO DE OBRA (DIAS UTEIS) * HORAS TRABALHADAS (DIA) * QNTD DE PESSOAS (UNID) = 20 * 8 * 1 = 160 HORAS
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref. MUNIDc. CARAPICUIBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## Cronograma
OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO.
RECURSO: PRÓPRIO
ENDEREÇO: Rua José Fernandes Teixeira, n°510 - Vila Cretti
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P
|  |  | % |  |  | 60% | 20% | 20%
|  |  | - | 30667.22 | 6.53% | 18400.332 | 6133.444 | 6133.444
| 2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | P
|  |  | % | 4213.38 | 0.8971% |  | 50% | 50%
|  |  | - |  |  | 0 | 2106.69 | 2106.69
| 3 | COMBATE A INCÊNDIO | P
|  |  | % | 141580.4 | 30.14% |  | 50% | 50%
|  |  | - |  |  | 0 | 70790.2 | 70790.2
| 4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | P
|  |  | % | 288661.6149 | 61.46% | 50% | 50%
|  |  | - |  |  | 144330.8074 | 144330.8074
| 5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | P
|  |  | % | 4547.2 | 0.9682% | 50% | 50%
|  |  | - |  |  | 2273.6 | 2273.6
| Valores totais S/BDI |  |  | 469669.8149 | 80% | 165004.7394 | 225634.7415 | 79030.334
| Valores totais C/BDI |  |  | 587087.2686 | 100% | 206255.9243 | 282043.4268 | 98787.9175
| Valores acumulados C/BDI |  |  |  |  | 206255.9243 | 488299.3511 | 587087.2686
| Porcentagem |  |  | % |  | 35.13% | 83.17% | 100%
Legenda:
Planejado
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref.Munic. CARAPICUÍBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 5.5%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 1%
Risco | [5 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.39%
Lucro | [5 empty] | L | 5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.22%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Carapicuíba/SP |  |  |  | 2025-11-14
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Fabio Navarro Silva
CREA/CAU: | 5070411700

## Plan1
Tabela de Referencia SEM DESONERAÇÃO
CDHU 199 | 2025-08-01
SIURB | 2025-07-01
SINAPI | 2025-09-01
SICRO | 2025-07-01
BDI 25,00%